## Relatorio total
PAMA 2013 | OBJETO DA AVALIAÇÃO | OBJETIVO | METODOLOGIA | RESPONSÁVEL ÁREA | TIPO DE AVALIAÇÃO | FASE DA AVALIAÇÃO | SITUAÇÃO DO PROJETO | OBSERVAÇÕES | EXECUÇÃO | INÍCIO | FIM | RECURSOS | PRODUTOS ESPERADOS
1 | Avaliação da Infraestrutura de Pesquisa das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais vinculadas ao MCTI | Mapear a situação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica no âmbito das unidades de pesquisa do MCTI, o nível de utilização e o perfil da demanda por essas infraestruturas | Revisão Bibliográfica: revisão de literatura sobre as experiências nacionais e internacionais relacionadas com o objeto da avaliação; Reuniões Técnicas: com técnicos do MCTI/CNPq/FINEP; representantes de outras agências de fomento (CAPES e, eventualmente, FAPs); representantes da comunidade científica (Comitê Gestor do CT-Infra, membros dos comitês de avaliação do CNPq, etc.); Coleta de dados: aplicação de questionário, visitas técnicas e entrevistas com coordenadores dos laboratórios. | ASCAV | Diagnóstico - base line | Sistematização dos dados | Plano de Trabalho apresentado pelo IPEA e sugestões de alteração pela ASCAV. Inserção do protótipo no Diretório de Instituições do LATTES. | Diversas reuniões com diferentes equipes (ASCAV, SEXEC, IPEA, SCUP, CNPq) e apresentação do Relatório da fase piloto (Unidades de Pesquisa do MCTI).
2 | Levantamento de resultados de projetos financiados pelos Fundos Setoriais | Realizar um levantamento/pesquisa sobre os projetos apoiados pelo FNDCT, no período de 2005 a 2011, para subsidiar a avaliação das políticas, programas e ações financiados com recursos dos Fundos Setoriais. |  | ASCOF | Resultado | Desenho | Análise comparativa da revisão bibliográfica e 1ª versão do Termo de Referência. | Diversas reuniões com diferentes equipes (ASCAV, SEXEC, ASCOF) e apresentação da análise comparativa. Ainda não foi definido o foco da avaliação.
3 | Avaliação do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) | Avaliar a organização, estrutura e produtividade acadêmica da comunidade científica associada ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e fazer um diagnóstico sobre as ações de suporte, fomento e gestão do Programa | Análise bibliométrica (scientometrics) estilo FAPESP + entrevistas com pesquisadores do PROANTAR (estilo FGV-SP) | Coordenação Mar e Antártica/ SEPED | Resultado (produção científica internacional, cientometria) | Desenho | Termo de Referência ASCAV elaborado (1ª versão em março, agora 4ª). Aguarda retorno escrito da equipe. | Primeira reunião com equipe Coordenadora Janice Trotte, Andrea Cruz e Andrei. Sensíveis e favoráveis à avaliação. Segunda reunião foi na CIRM em 02/04 às 9h-17h (Tatiana), em que apresentamos o PAMA, bem recebido. ASCAV enviou e-mail para FGV e UFScar, que possuem agenda para conversar sobre avaliação. Falta retorno da Coordenação de Mar e Antártica.
4 | Atividades de Cooperação Internacional do CNPq | Desenvolver modelo de acompanhamento e avaliação sistemática das atividades de cooperação internacional | Análise dos instrumentos (Programas, convênios, ações) existentes na Coop.Inter., categorização para comparabilidade, depois avaliação dos resultados dos projetos dos instrumentos 'comparáveis' | CNPq | Desenho | Desenho | Termo de Referência ASCAV elaborado e revisado (5ª versão). Última reunião em 25/06. | Buscam internalizar monitoramento e avaliação para aprimoramento dos programas (novos indicadores para gestão). Proposta final de TR enfoca identificar e avaliar instrumentos da CI, contratando estatístico na primeira fase.
5 | Impacto do Programa Espacial no desenvolvimento tecnológico da indústria nacional | Identificar o perfil das indústrias que atendem ao setor espacial e avaliar o impacto do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) no desenvolvimento tecnológico da indústria nacional | Índice de Participação do Setor Empresarial Nacional no PNAE (IPSEN) | Diretoria de Política Espacial e Investimentos Estratégicos da Agência Espacial Brasileira (DPEI/AEB) | Impacto | Desenho | Termo de Referência ASCAV elaborado, mas revisto para Nota Técnica com recomendações. | Duas reuniões com Petrônio, Yu e equipe. Conversa com Ismael do INPE. 3ª reunião com AEB em 30/04. Recebemos questões para avaliação.
6 | Avaliação dos impactos da Lei do Bem sobre os investimentos privados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). | Avaliar os impactos dos incentivos fiscais concedidos por meio da Lei do Bem sobre os investimentos privados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). | métodos quantitativos: comparar pares de empresas apoiadas e não apoiadas; modelos de seleção em dois estágios, propensity score matching | SETEC | Impacto | Desenho | Nota Técnica finalizada, recomendando não contratar avaliação e realizar seminário com melhores avaliações existentes. | Apresentação do Dr. Kannebley. Duas reuniões com Reinaldo Danna e equipe (Leonardo) para apresentar revisão bibliográfica comparada. Contatos com pesquisadores que realizaram estudos anteriores.
7 | Avaliação da Infraestrutura de Pesquisa Brasileira na área de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | Mapear a situação da infraestrutura de pesquisa, identificando o nível de utilização e o perfil da demanda por essas infraestruturas | Coleta de dados: aplicação de questionário, visitas técnicas e entrevistas com coordenadores dos laboratórios, solicitando informações sobre a situação e capacidade atual do laboratório/infraestrutura/equipamento; | ASCAV/ASCOF | Diagnóstico - base line | Desenho | Plano de Trabalho apresentado pelo IPEA e sugestões de alteração pela ASCAV | De certa forma, Petróleo e Gás é um dos setores prioritários da primeira avaliação (infraestrutura), contida na proposta do IPEA e ASCAV.
8 | Capacitações: | Elaboração de Termo de Referência e Projeto Básico |  | Tatiana Maranhão
|  | Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação | Campinas 2013 | Paper - André Rauen e Tatiana Maranhão
|  | Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação/ UNCTAD | São Paulo

## reuniao cpmajulho2013
| OBJETO DA AVALIAÇÃO | OBJETIVO | SITUAÇÃO DO PROJETO DE AVALIAÇÃO
1 | Avaliação da Infraestrutura de Pesquisa das Unidades de Pesquisa e Organizações Sociais vinculadas ao MCTI | Mapear a situação da infraestrutura de pesquisa científica e tecnológica no âmbito das unidades de pesquisa do MCTI, o nível de utilização e o perfil da demanda por essas infraestruturas | - 1ª Etapa concluída: Relatório Preliminar, com 196 infraestruturas mapeadas; - 2ª Etapa em andamento: Cadastro de infraestrutura de CT&I no Diretório de Instituições da Plataforma LATTES (DI-LATTES);
2 | Levantamento de resultados de projetos financiados pelos Fundos Setoriais | Realizar um levantamento/pesquisa sobre os projetos apoiados pelo FNDCT, no período de 2005 a 2011, para subsidiar a avaliação das políticas, programas e ações financiados com recursos dos Fundos Setoriais. | - 1ª Etapa concluída: 1ª versão do Termo de Referência, com análise comparativa das avaliações existentes; - 2ª Etapa em andamento: reunião com equipe demandante da avaliação
3 | Avaliação do Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) | Avaliar a organização, estrutura e produtividade acadêmica da comunidade científica associada ao Programa Antártico Brasileiro (PROANTAR) e fazer um diagnóstico sobre as ações de suporte, fomento e gestão do Programa | - 1ª Etapa concluída: Termo de Referência elaborado (4ª versão); - 2ª Etapa em andamento: aprovação do TR pela equipe e definição dos termos para contratação da avaliação.
4 | Atividades de Cooperação Internacional do CNPq | Desenvolver modelo de acompanhamento e avaliação sistemática das atividades de cooperação internacional | - 1ª Etapa concluída: Termo de Referência finalizado; - 2ª Etapa em andamento: Definição dos termos para contratação da avaliação.
5 | Impacto do Programa Espacial no desenvolvimento tecnológico da indústria nacional | Identificar o perfil das indústrias que atendem ao setor espacial e avaliar o impacto do Programa Nacional de Atividades Espaciais (PNAE) no desenvolvimento tecnológico da indústria nacional | - 1ª Etapa concluída: Termo de Referência revisado, com recomendações de alteração (Nota Técnica ASCAV); - 2ª Etapa em andamento: reunião com equipe demandante da avaliação
6 | Avaliação dos impactos da Lei do Bem sobre os investimentos privados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). | Avaliar os impactos dos incentivos fiscais concedidos por meio da Lei do Bem sobre os investimentos privados em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D). | - 1ª Etapa concluída: Nota Técnica ASCAV recomendando não contratar avaliação e apresentação Dr. Kannebley. - 2ª Etapa concluída: Realização de Seminário sobre Lei do Bem, com apresentação das melhores avaliações e disseminação das recomendações.
7 | Avaliação da Infraestrutura de Pesquisa Brasileira na área de Petróleo, Gás e Biocombustíveis | Mapear a situação da infraestrutura de pesquisa, identificando o nível de utilização e o perfil da demanda por essas infraestruturas | - 1ª Etapa concluída: Nota Técnica ASCAV sobre Plano de Trabalho do IPEA; - 2ª Etapa em andamento: reunião com equipe executora da avaliação